Приложение 1

Утверждено

«14» января 2022 года

Глава муниципального образования «Алужинское»

___________________/Ихиныров О.А.

м.п.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по актуализации документов градостроительного зонирования муниципального образования «Алужинское»

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование работы | Актуализация документов градостроительного зонирования состоит из 2 этапов: 1.1 Первый этап: подготовка проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Алужинское»» 1.2 Второй этап: подготовка материалов для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН (текстовое описание и формирование XML) |
| 2 | Основание для разработки | Постановление главы администрации от " 14 " января_ 2022_ г. № 2__ «О подготовке проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Алужинское»». |
| 3 | Цель работы | - Приведение Правил землепользования и застройки поселения в соответствие с положениями о территориальном планировании, содержащимися в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, сведениями Единого государственного реестра недвижимости, с заключениями о результатах публичных слушаний и предложениями заинтересованных лиц. 3.2. Подготовка документов и сведений в электронном виде, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах следующих территориальных зон: 1) жилые зоны; 2) общественно-деловые зоны; 3) производственные зоны; 4) зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 5) зоны сельскохозяйственного использования (за исключением зон сельскохозяйственных угодий, расположенных за границами населенных пунктов); 6) зоны рекреационного назначения (за исключением зон, занятых лесами, расположенных за границами населенных пунктов); 7) зоны особо охраняемых территорий; 8) зоны специального назначения. Координаты и перечень территориальных зон, в отношении которых осуществляется Работа, предоставляется Заказчиком, после утверждения проекта «Внесения изменений в ПЗЗ». |
| 4 | Нормативная, правовая и методическая документация | . Федеральные законы: - Земельный кодекс Российской Федерации; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 2. Нормативные и ненормативные подзаконные акты государственных органов Российской Федерации, принятые согласно федеральным законам, указанным в пункте 1 раздела 4 настоящего Технического задания. 3. Методические указания и рекомендации, относящиеся к предмету работ. |
| 5 | Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком | 5.1. По первому этапу: – утвержденный генеральный план поселения в векторном виде; - Утвержденные Правила землепользования и застройки поселения в векторном виде; - Кадастровый план территории по кадастровым кварталам, входящим в границы поселения в электронном виде в формате xml. Исполнитель в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора может запросить иные необходимые исходные данные, которые Заказчик обязан предоставить при наличии запрашиваемой информации. 5.2. По второму этапу: 1. Координаты границ территориальных зон в электронной форме в форматах *txt, *txf. *sit, подготовленных в составе проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования, подготовленного в целях проведения публичных слушаний по такому проекту. 2. Координаты границ территориальных зон в электронной форме в форматах *txt, *txf. *sit, подготовленных в составе проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования, доработанного по результатам публичных слушаний в целях направления такого проекта в Думу муниципального образования для рассмотрения и утверждения. 3. Кадастровые планы территории муниципального образования в электронном виде в формате *xml. Перечень номеров кадастровых кварталов, в отношении которых необходимо предоставить кадастровые планы территории, направляется Подрядчиком в течении 15 календарных дней, со дня заключения Договора. Кадастровые планы территории предоставляются Заказчиком одновременно с предоставлением координат, указанным в пунктах 1 и 2 раздела 5 настоящего Технического задания. |
| 6 | Основные требования к содержанию материалов | 6.1 По первому этапу: В проекте «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Алужинское»» должны быть учтены изменения законодательства, положения генерального плана поселения, а также подготовлено приложение к правилам «сведения о границах территориальных зон», которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, за исключением территориальных зон, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 6.2 По второму этапу: 1. Проверка на соответствие требованиям, установленным частью 11 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и частью 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, границ территориальных зон, подготовленных в составе проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования, доработанного по результатам публичных слушаний в целях направления такого проекта в Думу муниципального образования для рассмотрения и утверждения. Границы территориальных зон предоставляются Заказчиком в электронном виде за 3 недели до дня направления указанного проекта в Думу муниципального образования. 2. Подготовить в электронной форме текстовое описание местоположения границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципального образования (требования к формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости). 3. Сформировать xml файл, содержащий сведения о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципального образования, в объеме, необходимым для внесения сведений о таких границах в Единый государственный реестр недвижимости в рамках межведомственного информационного взаимодействия между Заказчиком и Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. |
| 7 | Состав проекта | 7.1 По первому этапу: Текстовые материалы и графические материалы, в соответствии Градостроительным кодексом РФ. 7.2 По второму этапу: Текстовые материалы . |
| 8 | Этапы и сроки выполнения работ | Работа выполняется в 2 этапа. |
| 9 | Источник финансирования | Местный бюджет на 2022 год Областной бюджет в виде субсидии на 2022 год |
| 10 | Гарантийные обязательства | Срок гарантийных обязательства составляет 6 месяцев, со дня подписания Актов сдачи-приемки работ. 10.1 По первому этапу в гарантийные обязательства входит доработка по решению Заказчика, принятого в соответствии с ч.16 ст. 31 и ч.2 ст. 32 Гр К РФ, откорректированных правил землепользования и застройки поселения. Под гарантийные обязательства не попадает устранение выявленных в гарантийный срок недостатков, связанных с изменением после подписания Акта сдачи-приемки работ законодательства, недостоверной или неполной исходной информацией, представленной Заказчиком, либо в случае, появления или выявление недостатков, связанных с действием или бездействием третьих лиц, т.е. не по вине Подрядчика. 10.2 По второму этапу в гарантийные обязательства входит доработка материалов по уведомлениям о невозможности внесения в ЕГРН сведений о территориальных зонах поступивших от Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | 11.1 По первому этапу результаты работы сдаются: комплектом в 1 экз, состоящим из: Текстовые материалы в брошюрованном виде на бумажном носителе формата А4, содержащие пояснительную записку. Карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территории на бумажном носителе - 1 экз. Электронные версии текстовых и графических материалов проекта на CD диске. Текстовые материалы должны быть предоставлены в текстовом формате DOC, DOCX и в растровом формате JPEG (PDF, TIFF). Картографические материалы должны быть представлены в векторном виде в программе ГИС Панорама в формате SXF в местной системе координат МСК38. 11.2 По второму этапу результаты работы сдаются по каждой территориальной зоне комплектом, в электронном виде для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости в рамках межведомственного информационного взаимодействия, состоящим из текстовых материалов. |

| Заказчик Администрация МО «Алужинское» ____________________ /______________ / М.П. «__» ________ 2022 г | Подрядчик: _________________/ ________________/ М.П. «__» ________ 2022 г. |
| --- | --- |

Приложение 2

Утверждено

«14» января 2022 года

Глава муниципального образования «Алужинское»

__________________/Ихинырова О.А.

м.п.

Сметный расчет

на выполнение работ по актуализации документов градостроительного зонирования муниципального образования «Алужинское»

1. Исходные данные – численность населения по данным муниципального образования 1100 чел. на 1 января 2022года.

2. Метод расчета – Государственный сметный норматив "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Территориальное планирование и планировка территорий", Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г.. №  46012-ИФ/09.

3. Расчет стоимости по выполнению работ по актуализации документов градостроительного зонирования произведен по формуле:

Cпзз = C*К+ СЕГРН, где

К – коэффициент, отражающий затраты на подготовку проекта;

C - базовая цена градостроительной документации в текущих ценах (в тыс. руб.);

C =(a+b*x) *КГИС * Kр* Ki *K1, где

"a" и "b" - постоянные величины для определенного интервала натурального показателя (в тыс. руб.);

x - натуральный показатель (в тыс.чел.);

Kр– районный коэффициент;

КГИС – повышающий коэффициент на объем работ по сборнику;

Ki- коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения базовой цены разработки градостроительной документации;

К1 – коэффициент применения компьютерных технологий;

СЕГРН – стоимость работ по подготовке материалов текстового описания и XML (стоимость зависит от количества зон),  СЕГРН= хтз*34, где

хтз - натуральный показатель (в шт тер.зон),

34 тыс.руб.  стоимость за зону.

Cпзз={(a+b*x)*КГИС*Kр*Ki*K1 }*К+ (хтз*34)=

={(47,06+11,22*1,1)*1,2*1,361*4,75*1,3}*0,4+ (10*34)=579,00 тыс.руб.

Итого __579___ (пятьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.